Avenida Ulysses Guimarães, 2862, - Bairro Sussuarana - Centro Administra vo da Bahia, Salvador/BA, CEP 41213-000 Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h p://www.cprm.gov.br

# PLANO DE TRABALHO - CONVÊNIOS/AJUSTES
Processo nº 48097.004114/2022-47
## 1. SUMÁRIO
1.1. O presente Plano de Trabalho tem por obje vo principal estabelecer as premissas para o fornecimento de informações hidrogeológicas, através de captações subterrâneas, cedidas pela Companhia de Engenharia Hídrica e de Saneamento da Bahia - CERB, em toda sua área de atuação no Estado, para alimentação do Banco de Entrada de Dados do SIAGAS. Em contrapar da, o SGB-CPRM disponibilizará, trimestralmente, de forma organizada, atualizada e sistema zada, todos os dados fornecidos ao longo deste período. O fornecimento destas e de todas as informações hidrogeológicas cadastradas pelo SGB-CPRM à CERB, dar-se-á pelos arquivos Siagas.mdb (BA), em caso de instalação de todo o sistema de informações nos computadores disponibilizados da ins tuição parceira e/ou pelo SIAGAS Web onde podem ser executadas pesquisas sobre as captações subterrâneas existentes através do site h p://siagasweb.sgb.gov.br, com o obje vo de planejar ações referentes à gestão e pesquisa de águas subterrâneas, tanto na Bahia, quanto no Brasil.
## 2. DESCRIÇÃO DO PROJETO
Título do Projeto	Vigência¹	Período de Execução²
ACT CPRM x CERB - Fornecimento de Dados para o SIAGAS	60 meses (05 anos)	Não se aplica

## 3. DESCRIÇÃO DO OBJETO
3.1. O Acordo de Cooperação Técnica a ser celebrado entre o Serviço Geológico do Brasil SGB/CPRM e a COMPANHIA DE ENGENHARIA HÍDRICA E DE SANEAMENTO DA BAHIA - CERB, tem por obje vo principal o fornecimento de informações sobre captações subterrâneas através da alimentação do Banco de Entrada de Dados do SIAGAS por parte da CERB, e em contrapar da a CPRM disponibilizará, trimestralmente, o Banco de Informações do SIAGAS à CERB, englobando captações subterrâneas cadastradas na sua área de atuação.
## 4. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO
4.1.	As a vidades a serem desenvolvidas no Acordo de Cooperação Técnica - ACT serão:
4.1.1. A CPRM providenciará a instalação do Banco de Entrada de Dados do SIAGAS na CERB e promoverá o treinamento dos Técnicos designados para alimentação do mesmo.
4.1.1.1. Desconsiderar, caso não seja de interesse do Par cipe - CLÁUSULA SEGUNDA - ITEM 2.2, ACT MINUTA PADRÃO.
4.1.2. Coleta, análise e consistência de dados hidrogeológicos (Ex.: NE, ND, Vazão); gerais (iden ficação); constru vos (perfil de poço); descrição geológica; análise qúimica; teste de bombeamento e perfilagem geo sica. Todos estes dados deverão constar nas fichas de poços. Em caso de inexistência da ficha de poço, esses dados poderão ser fornecidos em meio digital, mesmo que não seja em sua totalidade de parâmetros.
4.1.3. Alimentação dos dados no Banco de Informações do SIAGAS (inserção de todos os dados ob dos, após análise).
4.1.4. Disponibilização do Banco de Entrada de Dados do SIAGAS pela CERB, semestralmente, para que a CPRM possa realizar as devidas análises (consistências) dos dados inseridos (caso a CERB seja usuária do módulo de alimentação - BD SIAGAS através da instalação em seus computadores).
4.1.5. Disponibilização do Banco de Informações do SIAGAS, trimestralmente, para a CERB, conforme consta no sumário deste Plano de Trabalho.
## 5. PRODUTO(S) PREVISTO(S)
5.1.	Atualização da Base de dados do SIAGAS, com informações de poços tubulares no Estado da Bahia.
5.2.	As	informações	inseridas	na	Base	de	dados	do	SIAGAS	estarão	acessíveis,	através	do site h p://siagasweb.cprm.gov.br, para que os diversos órgãos gestores e ins tuições de pesquisas possam aplica-las na gestão e estudos relacionados às águas subterrâneas.
## 6. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES, META FÍSICA DE EXECUÇÃO
6.1. Este Plano de Trabalho será executado conforme as etapas definidas na tabela abaixo, podendo ser prorrogado, antes do término do seu prazo, se houver interesse entre as partes.
Etapa	Descrição / Especificação	Unidade	Data Inicial	Data Final
CPRM deverá instalar banco de dados do SIAGAS nos	Até 05
1.1	Mês 01 Mês 03 computadores da CERB.	computadores
CERB deverá alimentar o módulo de entrada do Banco de
1.2	dados do SIGAS com informações de poços tubulares em	Poço Tubular	Mês 04	Mês 60
toda sua de atuação no Estado da Bahia.
CERB deverá disponibilizar o módulo do Banco de Entrada de Dados do SIAGAS (mdb), bimestralmente, para que a
1.3	Banco de Dados	Mês 02	Mês 60
CPRM possa realizar as devidas análises (consistências) dos dados inseridos e fazer as atualizações em seu Sistema.
CPRM disponibilizará o Banco de Informações do SIAGAS,
1.4	trimestralmente, para a CERB, através de visualização via	Banco de Dados	Mês 04	Mês 60
SIAGAS WEB com a inserção dos dados recebidos.
No que tange a Cláusula Segunda – Da Possibilidade de
Licenciar o uso do SIAGAS- item 2.2 todo e qualquer dado
1.5 relacionada neste Plano de Trabalho, seja no formato digital Banco de Dados Mês 01 Mês 60 ou analógico/ sico, será demandado para a equipe SIAGAS na Superintendência Regional de Salvador -SUREG/SA.

## 7. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
7.1.	Não se Aplica.
7.2.	Acordo de Cooperação Técnica sem repasse financeiro.
DESPESAS PREVISTAS (ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA E ESTIMATIVA DE CUSTOS)
8.1.	Não se Aplica.
## 9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
9.1. Este Plano de Trabalho é parte integrante de seu Instrumento principal. Processo SEI 48097.004114/202247, referente ao Acordo de Cooperação Técnica CPRM/SGB x CERB.

Documento assinado eletronicamente por CRISTIANE NERES SILVA, Pesquisador(a) em Geociências, em 19/12/2022, às 18:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por MIGUEL ANDERSON DOS SANTOS CIDREIRA, Gerente de Hidrologia e Gestão Territorial, em 20/12/2022, às 09:46, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por VALMOR JOSE FREDDO FILHO, Coordenador(a) Execu vo(a), em
20/12/2022, às 15:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site sei.sgb.gov.br/auten cidade, informando o código verificador 1214354 e o código CRC 4031E6D5.

Referência: Processo nº 48097.004114/2022-47	SEI nº 1214354